## Schedule
reserved | task_group | wbs_level | WBS | 작업* | [6 empty] | 시작일* | 완료일* | Calendar | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 총작업량 | 실제 총기간 | 가중치 | 담당
| G | 1 | 1 | 프로젝트 관리 | [6 empty] | 2021-05-27 | 2021-07-14 |  |  |  | 0 | 0 |  | BTS
| G | 2 | 1.1 |  | 프로젝트 착수 및 계획수립 | [5 empty] | 2021-05-27 | 2021-07-14 |  |  |  | 0 | 0 |  | -
|  | 3 | 1.1.1 |  |  | 프로젝트 착수 |  |  |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2 | 2 | 1 | -
| G | 3 | 1.1.2 |  |  | 프로젝트 범위정의 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-31 |  |  |  | 0 | 0
|  | 4 | 1.1.2.1 |  |  |  | 프로젝트 계획 수립 |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-30 |  | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 5 | 5 | 1 | -
1 |  | 4 | 1.1.2.2 |  |  |  | 착수보고(Kick off) |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-05-31 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 1 | 1 | 1 | -
| G | 2 | 1.2 |  | 프로젝트 수행 및 통제 | [5 empty] | 2021-06-24 | 2021-06-25 |  |  |  | 0 | 0 |  | -
|  | 3 | 1.2.1 |  |  | 중간보고 |  |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-06-25 |  | 2020-08-08 | 2020-08-12 | 3 | 3 | 1
|  |  | 1.3 |  | 프로젝트 종료 | [5 empty] | 2021-05-27 | 2021-07-14 |  |  |  | 0 | 0 |  | -
0 | G | 2 | 1.3.1 |  |  | 종료계획수립 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 0 | 1 | -
|  | 3 | 1.3.2 |  |  | 검수 및 종료 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 0 | 1 | -
|  | 3 | 2 | 시스템 개발 | [6 empty] | 2021-05-27 | 2021-07-14 |  |  |  | 0 | 0
| G | 1 | 2.1 |  | 분석 | [5 empty] | 2021-05-27 | 2021-06-09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 강수목
1 | G | 2 | 2.1.1 |  |  | 기능정의서 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-09 |  | 2020-07-18 | 2020-08-05 | 13 | 13 | 1 | -
|  | 3 | 2.1.2 |  |  | 논리모델구축 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 김도영
| G | 3 | 2.1.2.1 |  |  |  | 유스케이스 |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-09 |  | 2020-07-24 | 2020-08-04 | 8 | 8 | 1 | -
|  | 4 | 2.2 |  | 설계 | [5 empty] | 2021-05-27 | 2021-06-09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 김연준
| G | 2 | 2.2.1 |  |  | UI 설계 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 0 | 1 | -
|  | 3 | 2.2.2 |  |  | 시스템 설계 |  |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 정재훈, 제승하
| G | 3 | 2.2.2.1 |  |  |  | 데이터베이스ERD |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 4 | 2.2.2.2 |  |  |  | 테이블정의서 |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 4 | 2.2.2.3 |  |  |  | 클래스다이어그램 |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 0 | 1 | BTS
|  | 4 | 2.2.2.4 |  |  |  | 시퀀스다이어그램 |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 4 | 2.3 |  | 개발 | [5 empty] | 2021-06-09 | 2021-07-14 |  |  |  | 0 | 0 |  | -
| G | 2 | 2.3.1 |  |  | BTS |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | -
| G | 3 | 2.3.1.1 |  |  |  | 기능구현 및 단위테스트 |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | -
| G | 4 | 2.3.1.1.1 |  |  |  |  | 메인페이지 |  |  | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | -
| G | 5 | 2.3.1.1.1.1 | [5 empty] | 회원가입 |  | 2021-06-09 | 2021-06-22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 제승하
| G | 6 | 2.3.1.1.1.1.1 | [6 empty] | 회원가입 페이지 | 2021-06-10 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.1.1.2 | [6 empty] | 중복체크 | 2021-06-19 | 2021-06-20 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.1.1.3 | [6 empty] | 인증 이메일 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.1.1.4 | [6 empty] | DB연동 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.1.2 | [5 empty] | 로그인 |  | 2021-06-13 | 2021-06-18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 제승하
| G | 6 | 2.3.1.1.1.2.1 | [6 empty] | 로그인 | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.1.2.2 | [6 empty] | 로그아웃 | 2021-06-13 | 2021-06-13 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.1.3 | [5 empty] | 비밀번호 찾기 |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 제승하
| G | 6 | 2.3.1.1.1.3.1 | [6 empty] | 임시 비밀번호 이메일 전송 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.1.4 | [5 empty] | 채팅 |  | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 김도영
| G | 6 | 2.3.1.1.1.4.1 | [6 empty] | 채팅창 페이지 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.2 |  |  |  |  | 마이페이지 |  |  | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | -
| G | 5 | 2.3.1.1.2.5 | [5 empty] | 회원 정보 페이지 |  | 2021-06-18 | 2021-06-21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 정재훈, 강수목
| G | 6 | 2.3.1.1.2.5.1 | [6 empty] | 회원 정보 조회 | 2021-06-18 | 2021-06-20 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.2.5.2 | [6 empty] | 회원 정보 수정 | 2021-06-18 | 2021-06-20 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.2.5.3 | [6 empty] | 비밀번호 수정 | 2021-06-19 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.2.5.4 | [6 empty] | 계좌 비밀번호 수정 | 2021-06-19 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.2.5.5 | [6 empty] | 나의 자산 조회 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.2.6 | [5 empty] | 작성글 조회 페이지 |  | 2021-06-18 | 2021-06-22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 강수목
| G | 6 | 2.3.1.1.2.6.1 | [6 empty] | 나의 게시글 조회 | 2021-06-18 | 2021-06-20 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.2.6.2 | [6 empty] | 나의 댓글 조회 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.2.7 | [5 empty] | 거래내역 페이지 |  | 2021-06-28 | 2021-06-30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 제승하
| G | 6 | 2.3.1.1.2.7.1 | [6 empty] | 충전 내역 조회 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3 |  |  |  |  | 커뮤니티 게시판 |  |  | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | -
| G | 5 | 2.3.1.1.3.1 | [5 empty] | 글목록 |  | 2021-06-10 | 2021-06-15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 김연준, 정재훈
| G | 6 | 2.3.1.1.3.1.1 | [6 empty] | 목록페이지 | 2021-06-10 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.1.2 | [6 empty] | 검색 | 2021-06-10 | 2021-06-15 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.1.3 | [6 empty] | 공지사항 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.3.1.4 | [6 empty] | 인기게시글 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.3.2 | [5 empty] | 글상세 |  | 2021-06-16 | 2021-06-20 |  |  |  | 0 | 0 |  | 김연준
| G | 6 | 2.3.1.1.3.2.1 | [6 empty] | 상세페이지 | 2021-06-16 | 2021-06-20 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.2.2 | [6 empty] | 댓글 | 2021-06-16 | 2021-06-20 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.2.3 | [6 empty] | 좋아요/ 싫어요 | 2021-06-16 | 2021-06-20 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.2.4 | [6 empty] | 파일첨부 | 2021-06-16 | 2021-06-20 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.2.5 | [6 empty] | 글수정 | 2021-06-16 | 2021-06-20 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.2.6 | [6 empty] | 글삭제 | 2021-06-16 | 2021-06-20 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.3 | [5 empty] | 글등록 |  | 2021-06-25 | 2021-06-30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 김연준, 정재훈
| G | 6 | 2.3.1.1.3.3.1 | [6 empty] | 등록페이지 | 2021-06-25 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.3.2 | [6 empty] | 필터별검색 | 2021-06-27 | 2021-07-02 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.3.3 | [6 empty] | 조회수 | 2021-06-30 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.3.4 | [6 empty] | 연관&다른상품 | 2021-07-01 | 2021-07-06 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.3.5 | [6 empty] | 파일첨부 | 2021-07-02 | 2021-07-07 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.3.6 | [6 empty] | 파일첨부 수정 | 2021-07-04 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.3.3.7 | [6 empty] | 페이징 더보기 | 2021-07-05 | 2021-07-10 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.4 |  |  |  |  | 관리자 페이지 |  |  | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | -
| G | 5 | 2.3.1.1.4.1 | [5 empty] | 헤더 |  | 2021-06-10 | 2021-06-23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 제승하
| G | 6 | 2.3.1.1.4.1.1 | [6 empty] | 전체 게시글 수 조회 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.4.1.2 | [6 empty] | 신규 게시글 수 조회 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 0 |  | -
|  | 7 | 2.3.1.1.4.1.3 | [6 empty] | 전체 회원 수 조회 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.1.4 | [6 empty] | 신규 회원 수 조회 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.2 | [5 empty] | 어사이드 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 김도영
| G | 6 | 2.3.1.1.4.2.1 | [6 empty] | 드랍다운 메뉴 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.3 | [5 empty] | 메인 페이지 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 제승하
| G | 6 | 2.3.1.1.4.3.1 | [6 empty] | 총 가상투자금 조회 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.3.2 | [6 empty] | 미처리 신고 건수 조회 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.3.3 | [6 empty] | 일일 충전금액 조회 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.4 | [5 empty] | 회원 관리 페이지 |  | 2021-06-26 | 2021-07-06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 제승하
| G | 6 | 2.3.1.1.4.4.1 | [6 empty] | 회원 정보 조회 | 2021-06-26 | 2021-07-06 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.4.2 | [6 empty] | 회원 검색 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.4.3 | [6 empty] | 회원 탈퇴 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.5 | [5 empty] | 신고 관리 페이지 |  | 2021-06-28 | 2021-07-04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 제승하
| G | 6 | 2.3.1.1.4.5.1 | [6 empty] | 미처리 신고 게시글 조회 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.5.2 | [6 empty] | 미처리 신고 댓글 조회 | 2021-06-28 | 2021-06-28
|  |  | 2.3.1.1.4.5.3 | [6 empty] | 신고 게시글 처리 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.5.4 | [6 empty] | 신고 댓글 처리 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.5.5 | [6 empty] | 처리 게시글 조회 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.5.6 | [6 empty] | 처리 댓글 조회 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.5.7 | [6 empty] | 처리 게시글 검색 | 2021-07-01 | 2021-07-04 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.5.8 | [6 empty] | 처리 댓글 검색 | 2021-07-01 | 2021-07-04 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.6 | [5 empty] | 공지사항 관리 페이지 |  | 2021-06-10 | 2021-06-25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 강수목
| G | 6 | 2.3.1.1.4.6.1 | [6 empty] | 공지사항 리스트 조회 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.6.2 | [6 empty] | 공지사항 작성 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.6.3 | [6 empty] | 공지사항 검색 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.7 | [5 empty] | 충전 상품 관리 페이지 |  | 2021-06-27 | 2021-07-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 제승하
| G | 6 | 2.3.1.1.4.7.1 | [6 empty] | 충전 내역 리스트 조회 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.7.2 | [6 empty] | 충전 내역 검색 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.7.3 | [6 empty] | 충전 상품 등록 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.7.4 | [6 empty] | 충전 상품 수정 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.7.5 | [6 empty] | 충전 상품 삭제 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.4.8 | [5 empty] | 1:1 문의 관리 페이지 |  | 2021-06-30 | 2021-07-01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 김도영
| G | 6 | 2.3.1.1.4.8.1 | [6 empty] | 1:1 문의 기능 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | [6 empty] | -
|  | 7 | 2.3.1.1.5 |  |  |  |  | 모의투자 페이지 |  |  | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | -
|  |  | 2.3.1.1.5.1 | [5 empty] | 모의투자페이지 |  | 2021-06-10 | 2021-06-27 | [6 empty] | 김도영, 정재훈
|  |  | 2.3.1.1.5.1.1 | [6 empty] | 미체결 추가 | 2021-06-10 | 2021-06-22 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.5.1.2 | [6 empty] | 미체결 삭제 | 2021-06-10 | 2021-06-22 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.5.1.3 | [6 empty] | 미체결 조회 | 2021-06-10 | 2021-06-22 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.5.1.4 | [6 empty] | 체결 추가 | 2021-06-10 | 2021-06-22 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.5.1.5 | [6 empty] | 체결 삭제 | 2021-06-23 | 2021-06-27 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.5.1.6 | [6 empty] | 체결 조회 | 2021-06-23 | 2021-06-27 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.5.1.7 | [6 empty] | 현재가 | 2021-06-23 | 2021-06-27 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.5.1.8 | [6 empty] | 실시간 거래 | 2021-06-23 | 2021-06-27 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.5.1.9 | [6 empty] | 코인LIST | 2021-06-10 | 2021-06-18 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.5.1.10 | [6 empty] | 코인검색 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.5.1.11 | [6 empty] | 코인 차트 API | 2021-06-10 | 2021-06-18 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.6 |  |  |  |  | 뉴스 페이지 |  |  | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | -
| G | 5 | 2.3.1.1.6.1 | [5 empty] | 뉴스 목록 |  | 2021-06-09 | 2021-06-20 |  |  |  | 0 | 0 |  | 강수목
| G | 6 | 2.3.1.1.6.1.1 | [6 empty] | 뉴스 검색 | 2021-06-14 | 2021-06-17 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.6.1.2 | [6 empty] | 뉴스 헤드라인 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.6.1.3 | [6 empty] | 뉴스 목록 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.6.1.4 | [6 empty] | 뉴스 페이징 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.6.2 | [5 empty] | 뉴스 상세 |  | 2021-06-17 | 2021-06-20 |  |  |  | 0 | 0 |  | 강수목
| G | 6 | 2.3.1.1.6.2.1 | [6 empty] | 뉴스 본문 | 2021-06-17 | 2021-06-20 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.7 |  |  |  |  | 랭킹 페이지 |  |  | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  | -
|  |  | 2.3.1.1.7.1 | [5 empty] | 랭킹 목록 |  | 2021-07-01 | 2021-07-07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 정재훈
|  |  | 2.3.1.1.7.1.1 | [6 empty] | 일간 랭킹 | 2021-07-01 | 2021-07-07 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.7.1.2 | [6 empty] | 주간 랭킹 | 2021-07-01 | 2021-07-07 | [6 empty] | -
|  |  | 2.3.1.1.7.1.3 | [6 empty] | 월간 랭킹 | 2021-07-01 | 2021-07-07
|  |  | 2.3.1.1.7.1.4 | [6 empty] | 누적 랭킹 | 2021-07-01 | 2021-07-07
|  |  | 2.3.2 |  |  | 테스트실시 |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-14 | [6 empty] | BTS
| G | 3 | 2.3.2.1 |  |  |  | 통합테스트실시 |  |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-14 |  |  |  |  | 0 | 1 | -
|  | 4 | 2.3.2.2 |  |  |  | 시스템테스트실시//aws 올리는 거 | [9 empty] | 0 | 1
|  | 4 | 2.4 |  | 구현 | [10 empty] | 0 | 0
| G | 3 | 2.4.1.1 |  |  |  | Release 및 Contingency plan수립 | [9 empty] | 0 | 1
|  | 4 | 2.4.2 |  |  | Conversion 및 Release | [9 empty] | 0 | 0
| G | 3 | 2.4.2.1 |  |  |  | 데이터베이스구축 | [9 empty] | 0 | 1
|  | 4 | 2.4.2.2 |  |  |  | 소프트웨어설치 | [9 empty] | 0 | 1
|  | 4 | 2.4.2.3 |  |  |  | 인수테스트실시 | [9 empty] | 0 | 1
|  | 4 | 2.4.2.4 |  |  |  | 시스템오픈 | [9 empty] | 0 | 1
4